## Sayfa1
2017 YILI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ AKIŞI
No | Tarih | Program Akışı | UYGULAYICI KİŞİ/KURUM | Not
1 | 10 Ekim 2016-31 Ekim 2016 | Başvuru Tarihleri | İl/İlçe Müdürlüklerine
2 | 24 Ekim 2016-28 Ekim 2016 | Form-C Aylık Faaliyet Programının İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Kasım ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
3 | 31 Ekim 2016-31 Kasım 2016 | Ek-5a Formunun (Çiftçilerle sözleşme imzaladıktan sonra bir ay içerisinde) İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi. | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
4 | 31 Ekim 2016-31 Kasım 2016 | Form A nın (Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmet sunumunun başlangıç tarihinden itibaren bir ay içerisinde) İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi. | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
5 | 31 Ekim 2016-05 Kasım 2016 | Veri Giriş Tarihleri | İl/İlçe Müdürlükleri
6 | 31 Ekim 2016-05 Kasım 2016 | Ek-4 ve Ek-6 nın İl Müdürlüğüne Gönderilmesi | İl/İlçe Müdürlükleri | Veri Girişleri tamamlandıktan sonra
7 | 08 Kasım 2016-14 Kasım 2014 | Onaylanan İl İcmallerinin(EK-5 ve Ek-7)askıya çıkarılması | İl/İlçe Müdürlükleri
8 | 15 Kasım 2016-21 Kasım 2016 | Kesinleşmiş Ek-5 İl İcmalinin Başkanlığa gönderilmesi | İl Müdürlükleri
9 | 24 Kasım 2016-30 Kasım 2016 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Aralık ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
10 | 31 Ekim 2016-31 Aralık 2016 | Tarım danışmanlarının sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontlarının İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilmesi | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Bu işlemi uygulamayan kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
11 | 31 Ekim 2016-31 Aralık 2016 | Ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz banka teminat mektubunun il müdürlüğüne teslim edilmesi veya ödenecek olan toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı, il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırılması | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Bu işlemi uygulamayan kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
12 | 31 Ekim 2016-31 Aralık 2016 | İl müdürlüğü tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için defterdarlık muhasebe müdürlüğüne teslim edilir. | İl Müdürlükleri
13 | 12 Aralık 2016-19 Aralık 2016 | İl/İlçe Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca yapılan denetimi müteakip, kesinleşmiş Ek-4 ve Ek-6 icmalleri İlçe Müdürlüğünden İl Müdürlüğüne beş gün içinde yazılı olarak gönderilir. | İlçe Müdürlükleri
14 | 22 Aralık 2016-30 Aralık 2016 | Kesinleşmiş Ek-5 ve Ek-7 icmalleri İl Müdürlüğünden Başkanlığa yazılı olarak gönderilir. | İl Müdürlükleri
15 | 26 Aralık 2016-30 Aralık 2016 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Ocak ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
16 | 01 Ocak 2017-15 Ocak 2017 | Altı Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi. (Form B) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
17 | 01 Ocak 2017-15 Ocak 2017 | Yıllık Faaliyet Değerlendirme Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi. (Form D ) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
18 | 26 Ocak 2017-31 Ocak 2017 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Şubat ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
19 | 23 Şubat 2017-28 Şubat 2017 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Mart ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
20 | 27 Mart 2017-31 Mart 2017 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Nisan ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
21 | 24 Nisan 2017-28 Nisan 2017 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Mayıs ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
22 | 25 Mayıs 2017-31 Mayıs 2017 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Haziran ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
23 | 26 Haziran 2017-30 Haziran 2017 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Temmuz ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
24 | 01 Temmuz 2017-15 Temmuz 2017 | Altı Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi. (Form B) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
25 | 24 Temmuz 2017-31 Temmuz 2017 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Ağustos ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
26 | 24 Ağustos 2017-31 Ağustos 2017 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Eylül ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
27 | 25 Eylül 2017-29 Eylül 2017 | Form-C Aylık Faaliyet Formunun İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi (Ekim ayı) | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
28 | 10 Ekim 2017-10 Kasım 2017 | Ek-5b formunun (bir yıllık tarımsal danışmanlık hizmeti sunumu tamamlandıktan sonra bir ay içerisinde) İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi. | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
29 | 10 Ekim 2017-16 Ekim 2017 | Tarım Danışmanlarının 31.12.2016 tarihinden itibaren, tebliğin yayımı tarihinden on ikinci ayın sonuna kadar olan döneme ait (10 Ekim 2017) SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontlarının ödemeye esas İl İcmali Başkanlığa gönderilmeden önce İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilmesi. | Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar | Bu işlemi uygulamayan kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
30 | 10 Ekim 2017-16 Ekim 2017 | İl/İlçe Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca (Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on ikinci ayın sonunda) yapılan denetimi müteakip, kesinleşmiş Ek-4 ve Ek-6 icmallerinin İlçe Müdürlüğünden İl Müdürlüğüne beş gün içinde yazılı olarak gönderilir. | İlçe Müdürlükleri
31 | 18 Ekim 2017-25 Ekim 2017 | Kesinleşmiş Ek-5 ve Ek-7 icmalleri İl Müdürlüğünden Başkanlığa yazılı olarak gönderilir. | İl Müdürlüğü